## Sheet1
ECSHOP项目总结：
1、ECShop项目的背景介绍
答：该网站能够实现企业以自有域名在互联网开设，集销售、服务、资讯为一体的电子商务平台。企业依托此网站开展综合性的网络营销活动并对其开展综合性的便捷管理，以推广网站，树立品牌。 通俗的讲：ecshop是当前流行购物网站的一个缩略集合，它涵盖了一个购物网站应有的绝大多数功能，对于我们对相关软件测试、项目流程有很好的促进作用
2、ECShop功能的介绍
答：主要功能是：后台商品添加及订单管理，前台分类浏览商品，会员登录及后台会员管理，积分等级划分，促销活动规划等功能。 作为一个购物平台：前台包含了商品的查找、浏览、购买、评论等功能，后台包含了分类添加、定价、订单处理、评论审核等多项功能
3、你所属团队的介绍
答：测试团队总计7人，分别为：测试组长1人，SVN配置管理员1人，禅道管理员1人，自动化测试人员6人，手工测试全体成员均参与。
4、你在项目中做过的工作介绍，怎么做的要说清楚
答：项目测试从需求分析开始预计共12天，实际操作14天，我主要负责需求分析（找到问题11），参与同行评审（通过率40%），方案要点提取（负责商品评论模块，优先级中，策略有功能测试，兼容测试，安全测试），参与计划及方案评审，用例编写（141条执行率100%），提出bug（7条，一般5条）
5、总结的问题有以下：
1） | 需求不清楚怎么办？（无法获得确切的需求，测试工程师应该怎么处理？）
寻求（测试组内、开发、产品经理）需求说明文档，如没有专门的需求文档，那么要求提供产品原始需求（对软件功能的要求），同时可以参考市场上已有的同类成熟软件。
2） | 测试的重点次重点的划分，你划分的依据是什么？说说你的考虑。
首先，最重要的是软件的主要流程，从注册登录到退出（即测试软件是否能运行），其次，客户要求的主体功能，软件的应具备主要功能、常用功能、有关安全的功能（如有涉及到资金流通的功能，应提高相关模块的重要级别），同时对软件的性能、兼容进行测试，最后对文本错误，小功能的某些缺陷进行测试。
3） | 当一个需求转化成测试点，你怎么做才能保证这个需求是被充分测试了的，换句话说，从需求到测试点，你怎么保证不遗漏需求？
拆分输入项、输出项（考虑正常与异常情况），考虑其与上下级或其他页面的交互，关注其相关界面元素。
4） | 评审怎么做更为有效（你认为怎么开会会更高效）？
1.在评审前，评审员应对评审内容具有较熟悉的了解， 2.在评审中，首先要提出较重大的问题（业务逻辑），其次发言人应当逐次发言，应当有专人记录问题 3.在评审后，应当总结问题，汇成问题集合作为以后工作的参考文件
5） | 要是开发人员不去评审用例，你怎么办？
首先，一定当面口述同时以递交文件的方式，将评审时间、地点告知开发负责人，同时声明其重要性；如果不参加评审，要求提供书面文件，说明原因，同时告知测试经理、项目经理； 评审后，将相关文件交给开发，要求其确认签字
6） | 测试环境和开发环境要分开，为何？不分开的话，可能会引起什么问题？
开发主要是保证功能的实现，而测试要保证软件在各种硬件设备，各种软件系统上正常运行，所有环境方面测试的要求比开发的要求更高；不分开，可能已经测试无问题的软件，无法在市场上大多数设备、系统上正常运行或功能不能正常运行。
7） | 在项目中你准备了哪些测试数据？你采取过什么措施让测试数据的准备更高效呢？
等价类边界值中无效数据有：null，空格，#，@等，安全测试数据：登录输入框："aaa" or 1=1 #，发表评论输入：<input typle="text"></input>。跟代码相关的数据，有特殊含义的字符测试更高效。
8） | 冒烟用例不通过时，作为测试工程师，应该怎么处理？
提交bug给开发修改，声明bug出现的版块，复现步骤，实际结果与预期结果，最好提供相关截图，同时对可能引发出现问题的其他版块进行标注，便于开发更改后继续测试
9） | 冒烟测试的内容，应该包含哪些？
业务主流程，本次正向流程（注册、登录、购物、付款、添加商品）1条逆向流程（退货）
10） | 当软件的实现和用例设计不匹配时（即当你看着测试用例，发现软件的实现没法执行时），你应该怎么处理？并且请你分析出这种“不匹配”现象的原因。
1.根据产品对用例做一定的调整，在设计时因为没有具体的产品，会和开发在理解上造成一定的误差，在一定范围内可以正常修改测试用例 2.对于差别特别大的，需要查看需求，与需求不匹配，表示开发人员理解与客户需求有较大差异，需要开发更正
11） | 若是测试用例需要修改，那么对于用例的修改操作，你应该怎么进行？
集合需要修改的用例并修改完成后，由相关负责人审核签字，然后提交给配置管理员，或者根据公司以往实际情况处理（询问老同志）。
12） | bug的分析你认为应该要从哪些角度去考虑？
与需求不符是代码编写错误，逻辑错误，业务考虑不周全，兼容性问题，或者人为因素（比如开发个人喜好，习惯）。
13） | 根据测试用例执行测试，一旦发现了bug，我们在提交bug时都需要说明这个bug是源于哪个测试用例的，但是探索性测试发现的bug，你怎么处理呢？
通常来讲，探索性测试发现的bug不会太多，所以可以考虑单独成立一个模块或在提交bug标题的前面加（探索性测试）
14） | 若你是组长，你会怎么带这个项目？（组员回答），若你是组员，你觉得你应该怎么和组长配合（组长回答）？
通读需求，了解客户看中的主要模块及功能，分析现有人员能力及时间安排，了解产品经理规划的时间节点，分配任务，考虑项目需要做哪些测试准备需求评审会议及测试计划和方案的撰写(需要考虑是否需要做自动化，安全测试，性能测试，兼容性测试等)。
15） | ECShop中，谈谈让你印象最深刻的缺陷，并尝试分析这个缺陷产生的原因
用户查看的评论页面，评论的排序与人们的习惯相反，原因：开发人员在写代码过程中只考虑功能的实现，没有深究用户的隐形需求
16） | 开发人员不认同你报告的缺陷，你应该怎么办？
1.如果我觉得问题较为严重，会先交给上级负责人查阅，由负责人判断 2.如果我觉得问题有但是并不严重，不会对软件造成较大影响，我会将bug的状态设置为挂起
17） | 评审用例的时候，若发现大量的用例需要修改，说明在测试过程中，发生了什么问题？你认为可以怎么解决这个问题？
看需求，说明需求评审时很多问题没有发现或解决，还需要跟开发和客户再次沟通。
18） | 在探索性测试的时候，发现了不少的缺陷，这些缺陷还不能对应到任何一个已有的测试用例，请问，这个现象说明了什么问题？你认为可以怎么解决这个问题
设计用例的时候考虑不周全，把本次探索测试写的bug记录下来，组成自己的bug库，以便下次写测试用例的时候参考，经验积累的问题。
19） | 你怎么保证每个需求都被测试到了
拆分需求的每个输入项，及界面元素，考虑交互内容，输出结果。最终每条输入项跟输出项组合成完整的测试用例。
20） | 用工具管理BUG比用Excel管理好在哪些地方？
工具管理：用例可以和bug相关联，用例是否被执行，跟需求是否关联都能生成报告，能够很好的把控整体项目的进度，例如查看人员上机的时间，项目整体时间节点的设置。
21） | 请你总结出ecshop的测试过程
建立SVN库--》需求分析--》需求评审（提交基线化需求）--》提取测试点（策略的选取，模块优先级）--》计划、方案评审撰写--》评审计划、方案（提交基线化计划方案）--》设计用例（禅道）--》用例评审--》执行用例（禅道提bug）--》禅道导出用例及bug报告
22） | 在测试执行期间，当同类型的缺陷出现在很多地方，比如，长度的验证发生了bug，你报告一个bug，还是多个bug？
合并出现bug的输入框，提交成一个bug
23） 本次功能自动化测试的脚本开发遇到哪些困难 怎样解决的？ 或者有什么解决思路？
答：1.部分元素定位不到，元素属性多为变量的情况，解决方法：查找元素的特有项，定位该属性生成列表，再从列表中提取 2.后台页面元素使用正确方法定位后却无法定位到该元素；frame页面的切换与退出 3.无法在同一页面运行前后台；同时打开两个页面，分别登陆用户页面和管理员页面，当涉及到页面交互时，用switch来切换
6、总结出你在项目组中表现好的地方和表现不好的地方。
答：在整个项目过程中都积极参与了各个环节，完成自己的任务目标，合理运用集中测试用例设计方法，在小组中尽力完成好自己负责的内容，保证和其他小组成员的配合；表现不足的地方主要 是对项目的把控不足，抓不住要点，在评审中没有提出有特点的问题，在用例设计时主要考虑功能设计，没有向其他方向发展，用例量虽然较多，但大多数考虑等价类边界值和正交表，没有活用 测试设计方法，发现的缺陷数量及重要程度都较低。